## WBS v1.1
분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 8 | [18 empty] | 9 | [29 empty] | 10
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
기획 및 설계 | 배경 조사 | 김효진 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | bar: 8 20 to 8 28
| 기술 스택 선정 | 우건희 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 완료 | bar: 8 20
| 프로젝트 보고서 템플릿 정의 | 김효진 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 완료 | bar: 8 20 to 8 30
| 회의록 템플릿 정의 | 김효진 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 완료 | bar: 8 20
| 프레임워크 선정 | 김선우 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 완료 | bar: 8 20
| 업무 분담 정의 | 우건희 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 완료 | bar: 8 20
| 템플릿 선정 | 김선우 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 완료 | bar: 8 20 to 8 22
| 플로우 차트 만들기 | 김선우 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 완료 | bar: 8 21 to 8 23
| 기능적 요구사항 템플릿 정의 | 김효진 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 완료 | bar: 8 21
| 요구사항 정의서 작성 | 김효진 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 완료 | bar: 8 22
| 웹 기능적 요구사항 정의 | 김선우 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 완료 | bar: 8 22
| 웹 비기능적 요구사항 정의 | 김선우 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 완료 | bar: 8 22
| 프로젝트 개요 및 배경 제작 | 김효진 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 완료 | bar: 8 26
| USECASE 다이어그램 제작 | 김선우 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | bar: 8 26 to 8 28
| 요구사항 명세서 작성 | 김효진 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 8 26 to 8 30
| 플로우 차트 수정 | 우건희 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 완료 | bar: 8 26
| ER 다이어그램 작성 | 김효진 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | bar: 8 27 to 8 30
| 프로젝트 발표자료 준비(9월13일) | 김효진 | 2024-08-30 | 2024-09-12 | bar: 8 30 to 9 12
| 테스트 문서 템플릿 정의 | 김효진 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | bar: 9 2 to 9 6
| 모듈 기능 설명 템플릿 | 우건희 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | bar: 9 2 to 9 6
| 기능 명세서 작성 | 김효진 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | bar: 9 6 to 9 13
| 프로젝트 발표자료 준비(10월 16일) | 김효진 | 2024-09-14 | 2024-10-15 | bar: 9 14 to 10 15
| 프로젝트 보고서 준비(10월 16일) | 김효진 | 2024-09-14 | 2024-10-15 | bar: 9 14 to 10 15
| 시연영상 제작 | 김효진 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | bar: 10 7 to 10 15
웹 | 웹 초안 작성 | 김선우 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | bar: 8 22 to 8 28
| 백엔드 개발 | 김선우 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | bar: 8 26 to 9 6
| 프론트엔드 개발 | 김선우 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | bar: 8 26 to 9 6
| NAV바 구현 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 메인페이지 구현 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 상세 설명 페이지 구현 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| SMTP 문의 이메일 구현 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 바이러스 탐지 페이지 구현 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| Virus Total API 적용 | 김선우 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | bar: 9 6 to 9 13
| 파이썬API랑 백엔드 연동 | 김선우 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | bar: 9 13 to 9 17
| 해쉬값 비교 모듈 개발 | 김선우 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | bar: 9 13 to 9 20
PE | 파일 분석 구조 조사 | 우건희 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | bar: 8 20 to 8 30
| 멀웨어 패턴 감지 기법 리서치 | 우건희 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 완료 | bar: 8 22 to 8 28
| DB 저장된 파일 불러오는 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-18 | bar: 8 30 to 9 18
| 파일 PE 구조 각 섹션 값 DB 저장 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-18 | bar: 8 30 to 9 18
| 파일 암호화 여부 판단 기능 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-18 | bar: 8 30 to 9 18
| 프로텍터로 파일 암호화 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-18 | bar: 8 30 to 9 18
| 암호화 된 파일 DB 업로드 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-18 | bar: 8 30 to 9 18
서버 | 악성코드 데이터 수집 | 김선우 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | bar: 8 26 to 9 6
| 악성코드 데이터 분류 | 김선우 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | bar: 8 26 to 9 6
| 빅데이터를 통한 악성코드 블랙리스트 작성 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 탐지된 바이러스 자주 참조됐는지 확인 하는 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 파일 전체를 해시화 하는 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 파일 일부분을 해시화 하는 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| API 출력 정보 DB 서버 저장 기능 구현 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 암호화된 파일 요청 시 반환 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 블랙리스트 작성 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 블랙리스트 참조 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| API를 통해 바이러스인지 판별하는 기능 구현 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 파일 구조를 DB에 저장하는 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 파이썬 모듈 서버 구축 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| DB 서버 구축 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| 웹 서버 구축 | 김선우 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
| DB 서버에 올라온 파일 탐지 기능 구현 | 우건희 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | bar: 8 30 to 9 19
일간 회의 | 2024-08-20 마무리 회의 | 김효진 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 완료 | bar: 8 20
| 2024-08-21 마무리 회의 | 김효진 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 완료 | bar: 8 21
| 2024-08-22 마무리 회의 | 김효진 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 완료 | bar: 8 22
| 2024-08-23 마무리 회의 | 김효진 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 완료 | bar: 8 23
| 2024-08-26 마무리 회의 | 김효진 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 완료 | bar: 8 26
| 2024-08-27 마무리 회의 | 김효진 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | bar: 8 27
회의 | 프로젝트 오티 | 우건희 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 완료 | bar: 8 13
| 프로젝트 일정 계획 회의 | 우건희 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 완료 | bar: 8 20
| 기능적 요구사항 정의 회의 | 우건희 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 완료 | bar: 8 21
| 비기능적 요구사항 정의 회의 | 우건희 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 완료 | bar: 8 22
| 데이터셋 수집 정책 회의 | 우건희 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 완료 | bar: 8 23
| 데이터베이스 정의 회의 | 김선우 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | bar: 9 2
테스트 | 웹 테스트 | 김선우 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | bar: 9 9 to 9 13
| 파일 분석 모듈 테스트 | 우건희 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | bar: 9 9 to 9 13
| Virus Total API 모듈 테스트 | 김선우 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | bar: 9 16 to 9 20
| 종합 테스트 | 우건희 | 2024-10-02 | 2024-10-11 | bar: 10 2 to 10 11
유지보수 | 시스템 배포 | 우건희 | 2024-10-03 | 2024-10-13 | bar: 10 3 to 10 13
| 유지보수 | 우건희 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | bar: 10 16