## WBS
WBS
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 시작일 | 종료일 | 차
기획 및 설계 | PE | 파일 분석 구조 조사 |  | 우건희 |  | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 10.3
| 공통 | 배경 조사 |  | 김효진 |  | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 8.3
| 공통 | 프로젝트 발표자료 준비(8월29일) |  | 김효진 |  | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 8.3
| 공통 | 기술 스택 선정 | Asana, Miro, Slack, Git, Github, Sourcetree, Discord, VS CODE, Pycham, Python, React, Express, Nodejs, MariaDB, Naver Cloud, Ubuntu, Windows, HediSQL, Postman, HTML, CSS, JavaScript | 우건희 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.3
| 공통 | 템플릿 선정 |  | 김선우 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2.3
| 공통 | 업무 분담 정의 |  | 우건희 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.3
| 공통 | 회의록 템플릿 정의 | 회의 제목, 회의 일자, 회의 내용정리(Sammary), 회의 주도자 | 김효진 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.3
| 공통 | 프로젝트 보고서 템플릿 정의 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 10.3
| 공통 | 기능적 요구사항 템플릿 정의 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0.3
| 공통 | 플로우 차트 만들기 |  | 김선우 | 완료 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2.3
| WEB | 웹 초안 작성 |  | 김선우 |  | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6.3
| PE | 멀웨어 패턴 감지 기법 리서치 |  | 우건희 | 완료 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6.3
| 공통 | 요구사항 명세서 작성 |  | 김효진 |  | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 4.3
| 공통 | 프로젝트 개요 및 배경 제작 |  | 김효진 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.3
| 공통 | 플로우 차트 수정 |  | 우건희 | 완료 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.3
| 공통 | USECASE 다이어그램 제작 |  | 김선우 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.3
| 공통 | 프로젝트 발표자료 준비(9월13일) |  | 김효진 |  | 2024-08-30 | 2024-09-12 | 13.3
| PE | 모듈 기능 설명 템플릿 |  | 우건희 |  | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4.3
| 공통 | 기능 명세서 작성 |  | 김효진 |  | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 7.3
| 공통 | 프로젝트 발표자료 준비(10월 16일) |  | 김효진 |  | 2024-09-14 | 2024-10-15 | 31.3
| 공통 | 프로젝트 보고서 준비(10월 16일) |  | 김효진 |  | 2024-09-14 | 2024-10-15 | 31.3
| 공통 | 시연영상 제작 |  | 김효진 |  | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 8.3
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.3
| WEB | 웹 기능적 요구사항 정의 |  | 김선우 | 완료 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.3
| 공통 | 프레임워크 선정 |  | 김선우 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.3
| WEB | 웹 비기능적 요구사항 정의 |  | 김선우 | 완료 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.3
개발 | WEB | 백엔드 개발 |  | 김선우 |  | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 11.3
| WEB | 프론트엔드 개발 |  | 김선우 |  | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 11.3
| WEB | 악성코드 데이터 분류 | 블랙리스트 작업 DB 작업 | 김선우 |  | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 11.3
| PE | 암호화 판단 여부 확인 모듈 개발 |  | 우건희 |  | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 11.3
| PE | 파일 분석 모듈 개발 |  | 우건희 |  | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 4.3
| 공통 | 악성코드 데이터 수집 |  | 김선우 |  | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 11.3
| WEB | Virus Total API 적용 |  | 김선우 |  | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 7.3
| WEB | 해쉬값 비교 모듈 개발 |  | 김선우 |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7.3
| WEB | 파이썬API랑 백엔드 연동 |  | 김선우 |  | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 4.3
서버 | PE | 클라우드 시스템 구축 |  | 우건희 |  | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4.3
테스트 | 공통 | 테스트 템플릿 정의 |  | 김효진 |  | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4.3
| PE | 파일 분석 모듈 테스트 |  | 우건희 |  | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4.3
| WEB | 웹 테스트 |  | 김선우 |  | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4.3
| WEB | Virus Total API 모듈 테스트 |  | 김선우 |  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4.3
| 공통 | 종합 테스트 |  | 우건희 |  | 2024-10-02 | 2024-10-11 | 9.3
유지보수 | 공통 | 프로젝트 오티 |  | 우건희 | 완료 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.3
| 공통 | 시스템 배포 |  | 우건희 |  | 2024-10-03 | 2024-10-13 | 10.3
| 공통 | 유지보수 |  | 우건희 |  | 2024-10-16 | 2024-12-31 | 76.3
회의 | 공통 | 프로젝트 일정 계획 회의 | 프로젝트 일정 계획 회의 | 우건희 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.3
| 공통 | 2024-08-20 마무리 회의 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.3
| 공통 | 기능적 요구사항 정의 회의 |  | 우건희 | 완료 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0.3
| 공통 | 2024-08-21 마무리 회의 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0.3
| 공통 | 비기능적 요구사항 정의 회의 |  | 우건희 | 완료 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.3
| 공통 | 2024-08-22 마무리 회의 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.3
| 공통 | 데이터셋 수집 정책 회의 |  | 우건희 | 완료 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.3
| 공통 | 2024-08-23 마무리 회의 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.3
| 공통 | 2024-08-26 마무리 회의 |  | 김효진 | 완료 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.3
| 공통 | 데이터베이스 정의 회의 |  | 김선우 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.3